桃園市「107年度市屬環境教育設施場所推廣校外教學活動」實施計畫

壹、依據：依桃園市政府教育局中華民國107年2月2日桃教體字第1070009866號函辦理。

貳、目標：

一、推廣市屬環境教育設施場所，認識在地環境與人文之間的關係，培養愛鄉親土的情懷。

二、藉由市屬環境教育設施場所規劃的課程與活動，豐富師生環境體驗與學習經驗。

參、辦理單位：

一、主辦單位：桃園市政府教育局

二、承辦單位：桃園市平鎮區新榮國民小學

三、協辦單位：老街溪河川教育中心、桃園市各級學校

肆、活動方式：

一、活動期程：自107年3月至11月

二、活動地點：老街溪河川教育中心

三、活動時間及場次：107年3月至11月每週二至週五上午一場次、下午一場次，至少70場次。

四、活動對象：本市各級學校，錄取順序如下：
　　　　(一)未報名參加過「市屬環境教育設施場所推廣校外教學活動」之學校。

(二)未報名參加過「市屬環境教育設施場所推廣校外教學活動」之中年級學生。

(三)其他有興趣報名參加之學校。

五、活動內容：本計畫依環境特色規劃有2.5小時環境教育主題課程與活動，詳細課程方案如附件二。

伍、申請方式及補助原則：

一、由本市有意願辦理之學校提出申請表（需逐級核章，詳如附件一）。本案補助每校每場次活動費柒仟元(含交通費及保險5000元、餐費2000元)，惟河川教育中心鄰近學校（新榮國小、新勢國小、中壢國小、中壢國中）僅可申請餐費2000元。

二、每校至多得申請二場次，若至4月底仍未滿70場次，將取消每校二場次之限制，開放各校申請。

三、申請時間：即日起至額滿為止。

四、申請流程：

※第一階段請於網路上報名。報名網址：【https://goo.gl/forms/6OHS9YV01iHceESy1】

※第二階段將申請表傳真或是掃描傳檔至中心，才算完成報名。

專線：03-422-1469；傳真：03-4223787；

地址：桃園市平鎮區中原路88號；
E-Mail：rectyc@gmail.com；

聯絡人：林瑋琦小姐

陸、錄取公告：經承辦學校審核後，3月初另發文通知。

柒、經費核銷：參與學校於錄取公告後兩週內，檢送統一收據寄送新榮國小學務處翁林煊主任，原始憑證授權各校依105年7月20日桃教會字第1050056135號函自行妥善保管備查，免送承辦學校報局核銷。統一收據填寫內容如下：

一、各校經費匯入戶名、金融機構及帳號

二、繳款人：桃園市平鎮區新榮國民小學

三、事由：桃園市107年度市屬環境教育設施場所推廣校外教學活動

四、補助金額：請開立統一收據，每場7,000元或2,000元(河川教育中心鄰近學校:新榮國小、新勢國小、中壢國小、中壢國中），若核定兩場次則為14,000元或4,000元。

五、活動結束後若有結餘款項，繳款支票抬頭：桃園市平鎮區新榮國民小學保管金專戶

捌、成果彙整：參與學校請於活動辦理完畢兩週內寄出以下資料：

一、紙本乙份，含參加學員簽到表、教師回饋表、學生問卷調查表於參訪活動結束後直接交予河川教育中心人員。

二、收支結算表及活動成果照片紙本各1份（不需封面與裝訂），寄送桃園市平鎮區新榮國民小學教務處主任翁林煊主任彙辦【地址：桃園市平鎮區中原路88號，各校自留影本。

三、活動成果照片電子檔1份，寄送新榮國民小學教務處主任翁林煊主任彙辦【E-mail：c001@szps.tyc.edu.tw】，各校自留影本。

玖、執行期程：

| 工作項目 | 3月 | 4-11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、提出計畫與經費概算 | ◎ |  |  |
| 二、各校報名與審查 | ◎ | ◎ |  |
| 三、校外教學活動進行 |  | ◎ |  |
| 四、經費核銷 |  |  | ◎ |
| 五、成果彙整及檢討 |  |  | ◎ |
| 六、人員獎勵 |  |  | ◎ |

拾、工作團隊：

| 編號 | 職稱 | 姓名 | 工作分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校長 | 張彩雲 | 綜理本計畫相關業務 |
| 2 | 學務主任 | 翁林煊 | 1.活動計畫之規劃與督導 2.書面審查及各項活動公告 |
| 3 | 會計主任 | 柯秀蓉 | 各校憑證複查、保管、核銷及結算 |
| 4 | 衛生組長 | 陳曉青 | 1.提供各校連繫、諮詢服務與成果彙集 2.辦理計畫核銷結算敘獎事宜 |
| 5 | 幹事兼出納 | 劉素芬 | 協助經費掣據、收支付聯繫 |

拾壹、本案聯絡人：新榮國小學務主任翁林煊（電話：2806200#210）
河川教育中心主任黃彥霖（電話：4221469）

拾貳、獎勵辦法：依桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點之規定，本活動承辦學校得敘嘉獎乙次5名、獎狀乙幀5名。

拾參、差假：本活動各參與人員均予以公（差）假登記。

拾肆、本計畫經陳市府核可後實施，修正時亦同。

附件一

桃園市107年度市屬環境教育設施場所推廣校外教學活動申請表

(老街溪河川教育中心)

| 申請單位名稱(全銜) |  |  | 班級 | （ ）年（ ）班 人數 ( )人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承辦人員 | 姓名 |  | 電話 | 公司： 手機： |
|  | 職稱 |  |  |  |
| 預定活動 日期及順位 | 排序1 | （ ）月（ ）日星期（ ） |  | □上午 (09：00-11：30) □下午 (13：00-15：30) |
|  | 排序2 | （ ）月（ ）日星期（ ） |  | □上午 (09：00-11：30) □下午 (13：00-15：30) |
|  | 排序3 | （ ）月（ ）日星期（ ） |  | □上午 (09：00-11：30) □下午 (13：00-15：30) |
| 課程方案 | 國小中年級方案：【我愛老街溪】 國小高年級方案：【神奇水變身】 國中方案：【為河川把脈】 |  |  |  |
| 說明： 1.本活動每場次以30人次為限，每校限預約2場次。 2.本活動之預定日期僅供參考，實際活動時間以承辦單位為主。 3.本活動經費補助每場次之交通費、保險費及餐費合計7000元，待確定場次表後，發函各校開立統一收據至新榮國小，以利核撥款項。 4.完成第一階段線上報名以電話確認後；第二階段將本申請表填妥傳真至老街溪河川教育中 心，聯絡人林瑋琦小姐。 【河川教育中心通訊：專線03-4221469／傳真03-4223787／e-mail: rectyc@gmail.com】 5.本報名表受理傳真期限至額滿為止。 |  |  |  |  |

承辦人            主任             會計主任              校長

附件二

老街溪河川教育中心《溪の三部曲》教學方案

※本計畫依環境特色規劃有2.5小時環境教育主題課程與活動，詳細課程方案如下：

| 課程名稱 | 溪の三部曲 |  |
| --- | --- | --- |
| 課程簡介 | 河川是生物賴以維生的重要資源，而對我們來說，老街溪是南桃園的母親之河，是我們長久以來生活中重要的依傍，為了讓未來的主人翁能懂得如何愛惜河川，因此透過實際的走訪，更仔細的探究老街溪的一切，瞭解河川對所有生物生存之重要性，進而認同並懂得珍惜水資源，保護我們最珍貴的河川資產。 |  |
| 課程目標 | 1.了解老街溪所擁有的生態資源 2.能知道保護河川的方式 3.培養愛護環境的態度與行動力 |  |
| 課程時間 | 方案一：2.5小時【我愛老街溪】 方案二：2.5小時【神奇水變身】 方案三：2.5小時【為河川把脈】 |  |
| 適用對象 | 方案一：國小中年級 方案二：國小高年級 方案三：國中一年級 |  |
| 課程內容及簡介 |  |  |
| 時間 | 單元名稱 | 內容 |
| 2.5小時 | 我愛老街溪 | 藉由青蛙藝玩的製作，了解水生生物所生存之水域環境，並以此為開端，至生態教育館認識更多的老街溪生物，明白其生態棲地、習性。也以生態為基礎，具體說明能夠保護河川的方法並實踐於自我生活中。 |
| 2.5小時 | 神奇水變身 | 本課程以河川汙染影片做為開端，揭示臺灣目前許多河川因為不同的因素造成各種不同的汙染，再以繪本《野溪怎麼了》引起學生共鳴，並藉以提及老街溪加蓋之歷史與開蓋之原因，另外，結合礫間淨化處理系統的參觀，明白汙水處理之不易，最重要的還是從自身減少污染開始做起，為河川水質、為我們的環境盡一份心力。 |
| 2.5小時 | 為河川把脈 | 藉簡易的水質檢驗，讓學生認識老街溪，並由檢測上之環節來認識水質檢測中的專有名詞與意義，對老街溪當日的水質做一紀錄與整理；另外，結合礫間淨化處理系統的參觀，明瞭生活汙水的簡易處理，明白水質的維護對河川的重要性。 |
| 備註 | 活動內容可依實際狀況進行調整。 |  |

桃園市「107年度市屬環境教育設施場所推廣校外教學活動」成果照片

附件三

學校名稱(全銜)：桃園市　　　 區　　　國民小(中)學

活動日期：107年     月     日(□上午場次 □下午場次)

課程方案名稱：□方案一《我愛老街溪～國小中年級》

□方案二《神奇變身水～國小高年級》

□方案三《為河川把脈～國中1年級》

| 除紙本外，請各校將成果照片電子檔E-mail至學務主任翁林煊主任信箱：c001@szps.tyc.edu.tw，感謝您的配合! |  |
| --- | --- |
| ※ | ※ |
| ※ | ※ |
| ※ | ※ |