2017年國家教育研究院協助縣市辦理學力檢測

施測說明書面資料

一、施測日期：106年5月25日(週四)

二、本市配合國家教育研究院辦理學力檢測流程**：**

|  |  |
| --- | --- |
| 工作時程 | 工作項目 |
| 106/04/12 | 學力檢測施測說明會 |
| 106/04/28前 | 各校名冊製作，函請各校依國家教育研究院提供之表格填寫，以利製作施測名冊及後續讀卡作業 |
| 106/05/23 | 承辦廠商配送試卷至各中心學校 |
| 106/05/24 | 16:00前各校前往中心學校領取試卷並簽收 |
| 106/05/25 | 正式施測，並於16:00前將施測資料送回各區中心學校 |
| 106/05/26 | 運卷專車收回施測資料 |
| 106/06/09 | 國家教育研究院於學力檢測網站上公告學力檢測題目及標準答案 |
| 106/06/15前 | 完成線上共同問卷施測(5、7、8年級受測學生) |
| 106/08/31前 | 國家教育研究院於學力檢測系統平台公布成績 |
| 106/09/30前 | 國家教育研究院召開縣市局處工作檢討會議及檢測結果回饋研習 |
| 106/10/31前 | 辦理本市國小國英數增能研習 |
| 106/11/30前 | 國家教育研究院提供施測成果報告並於網站公告 |

二、各區中心學校：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 區名 | 中心學校 | 區名 | 中心學校 |
| 桃園區 | **同安國小** | 龜山區 | **文華國小** |
| 中壢區 | **新明國小** | 蘆竹區 | **大華國小** |
| 平鎮區 | **復旦國小** | 大園區 | **菓林國小** |
| 楊梅區 | **大同國小** | 觀音區 | **觀音國小** |
| 龍潭區 | **石門國小** | 新屋區 | **新屋國小** |
| 大溪區 | **大溪國小** | 復興區 | **介壽國小** |
| 八德區 | **大忠國小** |  |  |

三、受測學校工作事項：

* 指派專人於5月24日(三) 16:00前前往中心學校領回試卷箱。
* 安排5月25日(四)施測教師。
* 5、7、8年級各班應有電腦或CD音響播放**英語光碟。**
* 施測當日前10分鐘將試卷資料袋轉發各班監考教師。
* 施測完清點各班各科答案卡袋是否收回。
* 使用原本紙箱，將各班**答案卡袋**集中裝箱彌封，指派專人於5月25日(四) 16:00前，將資料箱送回中心學校。
* 當日無法施測學校，隔日儘速補測完畢，將答案卡袋裝箱送至大華國小。

四、監考教師注意事項：

* 請監考教師提示學生核對答案卡上的基本資料是否正確。
* 各班新增轉入之學生可使用預備卡作答，請監考教師指導該生填寫「校名、班級、座號、姓名」等欄位資料後，再進行作答。
* 缺考學生之答案卡，請監考老師以2B鉛筆將答案卡上的「缺考〇」畫記塗黑。
* 填寫試場記錄表。
* 試畢請將**試場記錄表**及**答案卡**裝入答案卡袋彌封後送回教務處。

五、後續注意事項：

* 施測共同問卷採國教院開發之系統線上填答，預訂於106 年 5 月25日至 6 月15日期間完成施測，教育局另行發文通知。
* 施測結果分析統一由國家教育研究院進行試卷分析，分析結果公布於「學力檢測公布系統」平台(<http://rap.naer.edu.tw/>)